UBND TỈNH HÀ TĨNH

_______________

Số: ...../QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Hải Dương, ngày 10 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Trường Chính trị Trần Phú

CHỦ TỊCH

Căn cứ:

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2024/NĐ-CP;

- Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024;

- Quyết định phê duyệt dự án số 2810/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2025;

- Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh tại Tờ trình số ...../TTr-...;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Đầu tư xây dựng Trường Chính trị Trần Phú" với 3 gói thầu, tổng giá trị 45.500.000.000 đồng, nội dung chi tiết tại bảng dưới đây:

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Chánh Văn phòng, Giám đốc các Sở, ngành liên quan và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.....................

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số ...../QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2026)

Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trường Chính trị Trần Phú

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh

Tổng mức đầu tư: 105.800.000.000 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh, NSTW

| TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu |  | Giá gói thầu (VNĐ) | Nguồn vốn | Hình thức LCNT | Phương thức LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian TH HĐ | Thời gian tổ chức LCNT |  | Tùy chọn mua thêm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính |  |  |  |  |  |  | Thời gian | Bắt đầu |  |
| 1 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh | Thi công xây dựng phần thân và hoàn thiện công trình nhà học 5 tầng | Thi công xây dựng phần thân, hoàn thiện kiến trúc, PCCC, điện nước nội thất công trình nhà học 5 tầng theo thiết kế được duyệt. | 28.500.000.000 | Ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương | Đấu thầu rộng rãi | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Hợp đồng trọn gói | 540 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng | 45 ngày | NaN/NaN/NaN | Không |
| 2 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh | Thi công xây dựng hạng mục chung | Thi công các hạng mục xây lắp chung bao gồm: san nền, móng, kết cấu, hoàn thiện kiến trúc. | 15.000.000.000 | Ngân sách Nhà nước | Đấu thầu rộng rãi | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Hợp đồng trọn gói | 360 ngày |  |  | Không |
| 3 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh | Thi công hệ thống điện nhẹ | Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện nhẹ bao gồm: LAN, điện thoại, camera, báo cháy. | 2.000.000.000 | Ngân sách Nhà nước | Đấu thầu rộng rãi | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Hợp đồng trọn gói | 90 ngày |  |  | Không |
| Tổng cộng |  |  |  | 45.500.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |