DỰ TOÁN CHI PHÍ

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THÔNG MINH

CIC.QLDA v4.0 — Tích hợp AI & BIM 3D

| Đơn vị tính: Triệu VNĐ | Ngày lập: 05/03/2026 | Thời gian thực hiện: 4 tháng |
| --- | --- | --- |

# A. CHI PHÍ NHÂN CÔNG (XÂY DỰNG PHẦN MỀM)

| STT | Vị trí / Vai trò | Số người | Man-month | Đơn giá (triệu/MM) | Thành tiền (triệu) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trưởng dự án (Project Manager) | 1 | 4 | 35 | 140 | Quản lý toàn bộ, giao tiếp KH |
| 2 | Phân tích nghiệp vụ (BA) | 1 | 2 | 30 | 60 | Phân tích yêu cầu, viết spec |
| 3 | Thiết kế UI/UX | 1 | 1.5 | 28 | 42 | Wireframe, mockup, design system |
| 4 | Lập trình Frontend (React/TS) | 2 | 6 | 32 | 192 | 2 dev × 3 tháng = 6 MM |
| 5 | Lập trình Backend (Supabase) | 1 | 3 | 32 | 96 | DB, API, Edge Functions, RLS |
| 6 | Lập trình AI (Gemini Integration) | 1 | 2.5 | 38 | 95 | Function Calling, 10 AI tools |
| 7 | Lập trình BIM (Three.js/IFC) | 1 | 2.5 | 35 | 87,5 | 3D viewer, section plane, đo đạc |
| 8 | Kiểm thử (QA/QC) | 1 | 2 | 22 | 44 | Test chức năng, UAT, regression |
| 9 | DevOps / Triển khai | 1 | 1 | 30 | 30 | CI/CD, deploy, monitoring |
|  | CỘNG CHI PHÍ NHÂN CÔNG (A) | 10 | 24.5 |  | 786,5 | Tổng 24.5 man-month |

# B. CHI PHÍ HẠ TẦNG & CÔNG NGHỆ (NĂM ĐẦU)

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (triệu) | Thành tiền (triệu) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Supabase Cloud (Pro Plan) | tháng | 12 | 25 | 300 | Database, Auth, Storage, Realtime |
| 2 | Google Gemini API (AI) | tháng | 12 | 1,5 | 18 | Function Calling, 10 AI services |
| 3 | Domain + SSL Certificate | năm | 1 | 1,5 | 1,5 | .vn domain + SSL |
| 4 | CDN & Hosting (Vercel/CF) | tháng | 12 | 0,5 | 6 | Frontend hosting, CDN global |
| 5 | Backup & Disaster Recovery | tháng | 12 | 0,5 | 6 | Point-in-time recovery, replica |
| 6 | Email Service (Notify) | tháng | 12 | 0,2 | 2,4 | Thông báo email, Telegram bot |
|  | CỘNG CHI PHÍ HẠ TẦNG NĂM ĐẦU (B) |  |  |  | 333,9 |  |

# C. CHI PHÍ TRIỂN KHAI & ĐÀO TẠO

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (triệu) | Thành tiền (triệu) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cài đặt, cấu hình hệ thống | gói | 1 | 8 | 8 | Setup môi trường, import dữ liệu |
| 2 | Đào tạo Admin (2 buổi) | buổi | 2 | 3 | 6 | Quản trị hệ thống, phân quyền |
| 3 | Đào tạo người dùng (3 buổi) | buổi | 3 | 3 | 9 | Nghiệp vụ QLDA, BIM, AI |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | bộ | 1 | 5 | 5 | User Guide, Video hướng dẫn |
| 5 | Hỗ trợ vận hành song song (1 tháng) | tháng | 1 | 10 | 10 | Chuyên viên onsite hỗ trợ |
|  | CỘNG CHI PHÍ TRIỂN KHAI & ĐÀO TẠO (C) |  |  |  | 38 |  |

# BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG

| Mục | Nội dung | Thành tiền (triệu) | Tỷ trọng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Chi phí nhân công (24.5 man-month) | 786,5 | 67.9% |
| B | Chi phí hạ tầng & công nghệ (năm đầu) | 333,9 | 28.8% |
| C | Chi phí triển khai & đào tạo | 38 | 3.3% |
|  | TỔNG CHI PHÍ XÂY DỰNG (A + B + C) | 1.158,4 | 100% |

Bằng chữ: 1.158 triệu đồng

# D. CHI PHÍ VẬN HÀNH HÀNG THÁNG (SAU TRIỂN KHAI)

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (triệu) | Thành tiền (triệu/tháng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Supabase Cloud (Pro Plan) | tháng | 1 | 25 | 25 | Database, Auth, Storage |
| 2 | Google Gemini API | tháng | 1 | 1,5 | 1,5 | ~500 queries/ngày |
| 3 | CDN & Hosting | tháng | 1 | 0,5 | 0,5 | Vercel / Cloudflare Pages |
| 4 | Backup & Recovery | tháng | 1 | 0,5 | 0,5 | Daily backup |
| 5 | Bảo trì, cập nhật (0.5 MM) | tháng | 1 | 16 | 16 | Fix bug, update tính năng nhỏ |
|  | CHI PHÍ VẬN HÀNH HÀNG THÁNG (D) |  |  |  | 43,5 | ~522 triệu/năm |

# TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG ĐỀ XUẤT

| # | Nội dung | Giá trị (triệu VNĐ) | Hình thức thanh toán |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng phần mềm (A+B+C) | 1.158,4 | Thanh toán 3 đợt theo giai đoạn |
| 2 | Chi phí vận hành hàng tháng (D) | 43,5/tháng | Thanh toán theo tháng/quý |

## TIẾN ĐỘ THANH TOÁN ĐỀ XUẤT

| Đợt | Mốc thanh toán | Tỷ lệ | Số tiền (triệu) | Thời điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ký hợp đồng, bắt đầu triển khai | 30% | 348 | Tháng 1 |
| 2 | Nghiệm thu giai đoạn 1 (vận hành song song) | 40% | 463 | Tháng 2-3 |
| 3 | Nghiệm thu hoàn thành, bàn giao chính thức | 30% | 348 | Tháng 4 |

## GHI CHÚ

1.  Đơn giá nhân công (man-month) đã bao gồm lương, bảo hiểm, thuế TNCN, chi phí quản lý.

2.  Chi phí hạ tầng cloud tính theo giá Supabase Pro Plan (USD→VND theo tỷ giá tham khảo).

3.  Chi phí vận hành bao gồm bảo trì phần mềm 0,5 man-month/tháng cho fix bug và cập nhật tính năng nhỏ.

4.  Chưa bao gồm thuế VAT (nếu áp dụng).

5.  Giá trị dự toán có thể điều chỉnh ±10% tùy theo yêu cầu thực tế.

6.  Bảo hành phần mềm: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành (miễn phí fix bug).

| BÊN A — CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên) | BÊN B — ĐƠN VỊ THỰC HIỆN (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |