## Dự toán chi phí
DỰ TOÁN CHI PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THÔNG MINH
CIC.QLDA v4.0 — Tích hợp AI & BIM 3D ¦ Đơn vị: Triệu VNĐ
Ngày lập: 05/03/2026 ¦ Thời gian: 4 tháng ¦ Nhân sự: 1 PM + 1 Dev + AI Assistant
A. CHI PHÍ NHÂN CÔNG (1 PM + 1 Dev, kết hợp AI Coding Assistant)
STT | Vị trí / Vai trò | Số người | Man-month |  | Đơn giá (triệu/MM) | Thành tiền (triệu) | Ghi chú
1 | Project Manager (PM) | 1 | 4 |  | 35 | 140 | Quản lý dự án, phân tích nghiệp vụ, thiết kế UI/UX, kiểm thử
2 | Developer (Full-stack + AI + BIM) | 1 | 4 |  | 32 | 128 | React/TS Frontend, Supabase Backend, AI, BIM 3D
3 | AI Coding Assistant (Gemini, Claude) | — | — |  | — | — | Hỗ trợ viết code, review, test — năng suất ×3-5 (miễn phí nhân công)
| CỘNG CHI PHÍ NHÂN CÔNG (A) | 2 | 8 |  |  | 268
B. CHI PHÍ HẠ TẦNG & CÔNG NGHỆ (NĂM ĐẦU)
STT | Hạng mục | Đơn vị | Số lượng |  | Đơn giá (triệu) | Thành tiền (triệu) | Ghi chú
1 | Supabase Cloud (Free → Pro khi cần) | tháng | 12 |  | 0.625 | 7.5 | Free tier ban đầu; Pro $25/th ≈ 625k VNĐ
2 | Google Gemini API (AI) | tháng | 12 |  | 0.5 | 6 | 500k/tháng — Function Calling, 10 AI services
3 | Domain + SSL Certificate | năm | 1 |  | 1 | 1 | Domain .vn + SSL (Let's Encrypt miễn phí)
4 | CDN & Hosting (Vercel/Cloudflare) | tháng | 12 |  | 0 | 0 | Free tier — đủ cho production
5 | Backup & Disaster Recovery | tháng | 12 |  | 0 | 0 | Đã gộp trong Supabase plan
| CỘNG CHI PHÍ HẠ TẦNG NĂM ĐẦU (B) |  |  |  |  | 14.5
C. CHI PHÍ TRIỂN KHAI & ĐÀO TẠO
STT | Hạng mục | Đơn vị | Số lượng |  | Đơn giá (triệu) | Thành tiền (triệu) | Ghi chú
1 | Cài đặt, cấu hình hệ thống | gói | 1 |  | 5 | 5 | Setup môi trường, import dữ liệu ban đầu
2 | Đào tạo người dùng (2 buổi) | buổi | 2 |  | 2 | 4 | Hướng dẫn sử dụng toàn bộ chức năng
3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | bộ | 1 |  | 3 | 3 | User Guide + Video hướng dẫn
4 | Hỗ trợ vận hành (1 tháng) | tháng | 1 |  | 5 | 5 | Remote support, fix bug nhanh, hotline
| CỘNG CHI PHÍ TRIỂN KHAI & ĐÀO TẠO (C) |  |  |  |  | 17
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG
Mục | Nội dung |  |  |  |  | Thành tiền (triệu) | Tỷ trọng
A | Chi phí nhân công (1 PM + 1 Dev × 4 tháng) |  |  |  |  | 268 | 89.5%
B | Chi phí hạ tầng & công nghệ (năm đầu) |  |  |  |  | 14.5 | 4.8%
C | Chi phí triển khai & đào tạo |  |  |  |  | 17 | 5.7%
| TỔNG CHI PHÍ XÂY DỰNG (A + B + C) |  |  |  |  | 299.5 | 100%
D. CHI PHÍ VẬN HÀNH HÀNG THÁNG (SAU TRIỂN KHAI)
STT | Hạng mục | Đơn vị | SL |  | Đơn giá (triệu) | Thành tiền (triệu/tháng) | Ghi chú
1 | Supabase Cloud | tháng | 1 |  | 0.625 | 0.625 | Database, Auth, Storage ($25/th ≈ 625k)
2 | Google Gemini API | tháng | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 500k/tháng — Function Calling
3 | Hosting & CDN | tháng | 1 |  | 0 | 0 | Vercel/Cloudflare — Free tier
4 | Bảo trì, cập nhật phần mềm | tháng | 1 |  | 2 | 2 | Fix bug, cập nhật tính năng, hỗ trợ KT
| CHI PHÍ VẬN HÀNH HÀNG THÁNG (D) |  |  |  |  | 3.125 | ~37,5 triệu/năm
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
Đợt | Mốc thanh toán |  |  | Tỷ lệ |  | Số tiền (triệu) | Thời điểm
1 | Ký hợp đồng, bắt đầu triển khai |  |  | 30% |  | 89.9 | Tháng 1
2 | Nghiệm thu GĐ 1 (vận hành song song) |  |  | 40% |  | 119.8 | Tháng 2-3
3 | Nghiệm thu hoàn thành, bàn giao |  |  | 30% |  | 89.9 | Tháng 4
GHI CHÚ
1. Đơn giá man-month đã bao gồm lương, bảo hiểm, thuế TNCN, chi phí quản lý.
2. Sử dụng AI Coding Assistant (Gemini, Claude) — tăng năng suất ×3-5 lần, 2 người đủ làm toàn bộ.
3. Supabase Free tier đủ dùng giai đoạn đầu; nâng Pro ($25/tháng) khi cần scale.
4. Gemini API: 500.000 VNĐ/tháng — đủ cho ~500 queries/ngày.
5. Hosting miễn phí (Vercel / Cloudflare Pages Free tier).
6. Chưa bao gồm thuế VAT (nếu áp dụng). Giá trị có thể điều chỉnh ±10%.
7. Bảo hành phần mềm: 12 tháng (miễn phí fix bug).
8. Các ô màu xanh (Thành tiền) đều có CÔNG THỨC — chỉ cần sửa Đơn giá hoặc Số lượng.
BÊN A — CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | BÊN B — ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký, ghi rõ họ tên)